**รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**



**จัดทำโดย**

**งานการเจ้าหน้าที่**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้**

**อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม**

**การรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม**

**รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลทุกระดับเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม**  **การพัฒนาทรัพยากรบุคคล** | **ผลการดำเนินการ**  **ของโครงการกิจกรรม** | | | **รายละเอียดผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ | / |  |  | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 43,200 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  |  | / | ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่งที่ต้องเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนา มี 3 ตำแหน่ง  พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตามสายงาน จำนวน 1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 33.33 | 61,500 | 33,500 | 9-29 มี.ค.2567 |  |

**การรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม**

**รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลทุกระดับให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม**  **การพัฒนาทรัพยากรบุคคล** | **ผลการดำเนินการ**  **ของโครงการกิจกรรม** | | | **รายละเอียดผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | / | งานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ กลุ่มเป้าหมายพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 20 ราย เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 95  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 | 100,000 | 6,750 | 18 ธันวาคม 2566 |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี |  |  | / | พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 23-25 ก.พ.2567 | 12,000 | 4,200 | 23-25 ก.พ.2567 |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลและการพัฒนา นวัตกรรมในยุคดิจิทัล |  |  | / | บุคลากรอบต.ห้วยจรเข้ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  lAAS , EGP ,New GFMIS thai , e-Saraban ,Platfrom Google drive จำนวน 26 ราย | 200,000 | 15,100 | 1 ต.ค.2566 – 30 ก.ย. 2567 |  |

**การรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม**

**รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างการบริหารงานบุคคลและองค์กรแห่งการเรียนรู้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม**  **การพัฒนาทรัพยากรบุคคล** | **ผลการดำเนินการ**  **ของโครงการกิจกรรม** | | | **รายละเอียดผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | / | พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 23 – 25 ก.พ.2567 | 12,000 | 4,200 | 23 – 25 ก.พ. 2567 |  |
| 2 | โครงการการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning) |  |  | / | พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning จำนวน 15 ราย | - | - | 2 ส.ค. – 30 ก.ย.2567 |  |
| 3 | กิจกรรมการจัดการความรู้การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน |  |  | / | ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  -คู่มือการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  -คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร  -คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  -คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับบำนาญ  -คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 3 ต.ค.2566 –  30 ก.ย.2567 |  |

**การรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม**

**รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความสุขในองค์กร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม**  **การพัฒนาทรัพยากรบุคคล** | **ผลการดำเนินการ**  **ของโครงการกิจกรรม** | | | **รายละเอียดผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการอบรมจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรมประจำปี |  |  | / | งานการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ประจำปีพ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร,ส.อบต. ,พนักงานส่วนตำบล ,ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จำนวน 47 ราย  ผู้เข้าร่วม 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.11 | 20,000 | 4,780 | 25 ม.ค.2567 |  |
| 2 | โครงการ/กิจกรรมการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น |  |  | / | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ได้จัดกิจกรรมการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานโดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ห้วยจรเข้จำนวน 36 ราย  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 8 ธ.ค.2566 |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ,ครูศูนย์, ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอปท. |  |  | / | งานการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีพ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร,ส.อบต. ,พนักงานส่วนตำบล ,ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ,คณะทำงาน จำนวน 35 ราย ผู้เข้าร่วม 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.29 | 100,000 | 22,640 | 23 ส.ค.2567 |  |